## Bd_PROAD
NUM SLC | PROAD | ANO | DEMANDANTE | DESCRIÇÃO DO ASSUNTO | MODALIDADE | PNCP Nº | RESPONSAVEL | SUBSTITUTO | DATA DOD | DATA SLC | QTD DIAS DOD_SLC | DATA MEMO | DATA CERTAME | QTD DIAS MEMO_CERT | DATA RELAT | QTD DIAS SELECT FORN | VALOR ESTIMADO | VALOR ADJUDICADO | ECONOMIA | ECONOMIA % | RESULTADO POR FORNECEDOR | INSTRUMENTO CONTRATUAL | CRITERIO SUST | FASE ATUAL | PORTAL TRT ATUALIZADO | OBSERVAÇOES
1 | 7316 | 2024 | CMAG | REMOÇÃO DE JUIZ COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS |  |  | Valter |  | 2024-12-18 | 2025-01-06 | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | CONCLUÍDO | N/A
2 | 1338 | 2024 | CPJ | ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO |  | Everton |  | 2024-03-11 | 2025-01-09 | 304 | [7 empty] | 0 |  |  | CONTRATO | SIM | FASE INTERNA |  | Este PROAD foi recolhido pela Unidade Demandante para incluir dois objetos em um único processo: ABASTECIMENTO e MANUTENÇÃO.
3 | 5084 | 2023 | SA/SGCT | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA | PREGÃO | 90013/2024 | Neivaldo | Flavio | 2023-08-09 | 2024-10-14 | 432 | 2024-10-29 | 2024-12-19 | 51 |  |  | 2245228.08 |  | 2245228.08 | 100% |  | CONTRATO | NÃO | HABILITAÇÃO | SIM | O PROAD foi objeto de inúmeros ajustes pela equipe de contratação, com várias discussões detalhadas sobre os aspectos da contratação, incluindo substituição de membros da equipe. Este processo demandou um período significativamente extenso, totalizando 432 dias, desde a fase de Demandamento (DOD) até a análise preliminar na Seção de Licitações e Compras (SLC).
4 | 1006 | 2023 | CCOM/SEJORN | CONTRAÇÃO DE PRODUTORA | PREGÃO | 90012/2024 | Neivaldo | Flavio | 2023-02-15 | 2024-10-17 | 610 | 2024-10-18 | 2024-12-26 | 69 |  |  | 340633.24 |  | 340633.24 | 100% |  | CONTRATO | SIM | HABILITAÇÃO | SIM | O PROAD foi objeto de inúmeros ajustes pela equipe de contratação, com várias discussões detalhadas sobre os aspectos da contratação. Este processo demandou um período significativamente extenso, totalizando 610 dias, desde a fase de Demandamento (DOD) até a análise preliminar na Seção de Licitações e Compras (SLC).
5 | 308 | 2023 | CCOM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | PREGÃO | 90014/2024 | Everton | Valter | 2023-01-17 | 2023-04-26 | 99 | 2024-12-03 | 2025-01-16 | 44 |  |  | 4053312.21 |  | 4053312.21 | 100% |  | CONTRATO | SIM | APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS | SIM
6 | 1703 | 2024 | CMP | AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO | PREGÃO SRP |  | Valter | Everton | 2024-03-26 | 2024-06-06 | 72 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 1332217.76 |  | 1332217.76 | 100% |  | ATA REG PREÇO | SIM | FASE INTERNA |  | Aguardando os ajustes requisitados no documento 82, a cargo da unidade responsável pela demanda.
7 | 1704 | 2024 | CMP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | PREGÃO SRP |  | Valter | Everton | 2024-03-26 | 2024-06-28 | 94 | 2024-07-25 | [6 empty] | 0 |  |  | ATA REG PREÇO | SIM | FASE INTERNA |  | Aguardando os ajustes requisitados no documento 260, a cargo da unidade responsável pela demanda.
8 | 1702 | 2024 | CMP | AQUISIÇÃO DE NOBREAKS/BATERIAS | PREGÃO SRP |  | Flavio | Everton | 2024-03-26 | 2024-06-28 | 94 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 1589737.9 |  | 1589737.9 | 100% |  | ATA REG PREÇO | SIM | FASE INTERNA |  | Retorno após cumprimento de diligencia (elaboração nova pesquisa de preços)
9 | 170 | 2025 | SETIC/DIT | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA EM NUVEM - SETIC | ÓRGAO PARTICIPTE |  | Valter |  | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 17 | [13 empty] | NÃO